截至2月底，区“263”办会同各有关部门制定了2018年度工作计划（送审稿）和13个子计划（征求意见稿），明确了年度主要工作目标（详见附表1），目前相关工作处于前期布置阶段。

一、主要工作任务

（一）环境质量。全区PM2.5平均浓度41微克/立方米；全区空气质量优良天数比例达72.3%；省考以上断面水质优Ⅲ比例达77.8%。

（二）“两减”工作。全区煤炭消费累计削减总量超2万吨；淘汰4台35蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉；完成关停30家化工企业，淘汰120家低效落后产能企业。

（三）“六治”工作。持续开展太湖水环境综合管理工作，建设6个小型河道水质监控与预警小型水质自动站；新增垃圾分类小区29个，新增垃圾分类单位438家，完成生活垃圾分类的行政村38个；规范化管理127家产废企业（省控以上）和经营单位危险废物企业；治理19条重点黑臭河道，新增、改造28公里污水主管网，建设15个农村生活污水处理设施村庄；建设1家污染治理配套设施规模化养殖场，治理7家规模化养殖场，规模以下养殖户非禁养区污染治理率达60%，禁养区（含太湖一级保护区）污染治理率达100%；治理80家挥发性有机物企业；建筑工地扬尘治理覆盖达100%；计划“八查八改”17家较大及以上环境风险企业。

（四）“三提升”工作。持续落实最严格管控措施，严守生态红线，新增造林0.04万亩，全区林木覆盖率达到35%，自然湿地保护率达到58.1%，完成环太湖造林绿化700亩（含更新改造）；继续加大财政转移支付力度，落实生态补偿资金1.38亿元；严格环境执法监管，深化环境执法司法联动，完成30家企业参保环境责任保险。

（五）重点工程。2018年度排定35个区级重点工程项目，其中21个为市级重点工程项目,今年计划完工26个。

（六）省、市、区曝光和信访问题整改。截至目前，2018年省、市、区“263”明察暗访和“263”举报热线反映的各类环境问题共计13件，完成整改3件，尚在整改中10件，完成率23.08%（详见附表2）。2017年度结转至2018年整改完成的18个问题目前已整改完成3件，剩余15件仍在整改中。

（七）散乱污整治。根据《吴中区深入开展“散乱污”企业（作坊）专项整治三年行动计划》， 2018年底前保证完成任务的80%，2019年12月底前保证100%全部完成，2020年开展专项治理成果长效管理。目前各地正按照三年行动计划明确的目标任务和时间结点，开展前期摸排工作，因地制宜研究制定本地专项整治细则，有效地推进“散乱污”整治工作。

二、存在问题

2018年度主要工作目标已明确，各项工作任务正有序推进中，在推进过程中目前存在以下问题：

（一）部分问题整改超时。开发区郭巷街道九盛港黑臭河道整改时限为2018年1月31日，至今未完成整改及销号工作；度假区金庭镇缥缈村木雕加工厂噪音扰民问题销号申请收到时间为2018年2月23日，未在整改时限2018年1月31日前完成整治任务。

（二）部分板块上报材料不及时。根据《关于进一步开展吴中区“散乱污”企业（作坊）专项整治摸排的通知》（吴263办〔2018〕18号）要求,各板块于2018年2月28日之前填报以村（社区）为统计单元的“散乱污”企业（作坊）登记表，但截至3月2日，开发区郭巷街道、开发区城南街道、光福镇、胥口镇仍未填报；区经信局要求各板块于每月底上报当月化工企业关停进度表，但部分板块至今未上报2月份进度表，导致无法全面掌握全区减化工作进展，影响下一阶段工作决策。

（三）部分问题销号进度滞后。个别牵头部门在收到销号申请后未按照《关于进一步规范环境问题督办、整治、销号的通知》（吴263办〔2017〕54号）要求在3个工作日内组织人员进行销号，并形成书面的销号意见报送到区“263”办，工作较为滞后。

（四）部分重点工程项目未明确投资额。全区35个重点工程项目中28个项目计划投资86269.53万元，剩余7个重点工程项目未填报投资额，分别是燃煤锅炉整治、关停并转太湖一级保护区内的化工企业、关停并转两区外（化工集中区、建有化工企业的工业区）化工企业、金庭污水处理厂尾水净化工程、太湖新城污水厂新建、加强机动车尾气治理、吴中区环太湖周边工业小区环境整治。

附件：  1.  2018年吴中区“两减六治三提升”专项行动主要指标完成情况表

2. 各地明察暗访以及“263”信访举报问题统计表

3. 各地各相关部门宣传工作信息上报情况统计表

苏州市吴中区两减六治三提升专项行动领导小组办公室

2018年3月15日

附件1  2018年吴中区“两减六治三提升”专项行动主要指标     完成情况表

| 序号 | 指标 | 2018年市级 目标值 | 2018年区级 目标值 | 进展情况 | 完成情况 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PM2.5年均浓度（微克/立方米） | 41 | 41 | 63.8 |  | 环保局 （太湖办） |
| 2 | 城市空气质量优良 天数比例（%） | 72.3 | 72.3 | 71.8 |  | 环保局 （太湖办） |
| 3 | 省考以上断面水质 达优Ⅲ比例（%） | 77.8 | 77.8 | 66.7 |  | 环保局 （太湖办） |
| 4 | 煤炭消费总量累计削减量 （万吨） | 2 | 2 | 2.24 | √ | 发改局 |
| 5 | 淘汰或实施清洁能源替代35蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉（台） | 4 | 4 | 启动中 |  | 环保局 （太湖办） |
| 6 | 关停淘汰低效产能企业（家） | 120 | 120 | 启动中 |  | 经信局 |
| 7 | 淘汰低端落后化工 （化工监测点）企业（家） | 30 | 30 | 停产3家 |  | 经信局 |
| 8 | 生活垃圾分类设施覆盖率（%） | 60 | 60 | 启动中 |  | 市容市政管理局 |
| 9 | 城乡生活垃圾无害化 处理率（%） | 98 | 98 | 启动中 |  | 市容市政管理局 |
| 10 | 新增垃圾分类小区（个） | 24 | 29 | 启动中 |  | 市容市政 管理局 |
| 11 | 新增垃圾分类单位（家） | 378 | 438 | 启动中 |  | 市容市政 管理局 |
| 12 | 完成生活垃圾分类的行政村（个） | 38 | 38 | 启动中 |  | 市容市政管理局 |
| 13 | 产废企业（省控以上）和经营单位危险废物规范化管理企业 达标率（%） | 90 | 90 | 已制定方案、明确企业名单 |  | 环保局 （太湖办） |
| 14 | 整治黑臭河道(条) | 5 | 19 | 已开工11条 | 完工8条 | 水利局 |
| 15 | 新增、改造污水管网长度（公里） | 28 | 28 | 开展前期工作 |  | 水利局 |
| 16 | 建设农村生活污水 处理设施村庄（个） | 9 | 15 | 办理前期手续 |  | 水利局 |
| 17 | 建设污染治理配套设施 规模化养殖场（家） | / | 1 | 粪污改造已建设完成，内部循环系统正在建设中 |  | 农业局 |
| 18 | 规模化养殖场污染治理率（%） | 75 | 100 | 甪直已关停56家规模畜禽养殖场，剩余4家；东山湖羊粪污改造项目已投入使用，金庭太湖鹅粪污改造内部循环系统正在建设中 |  | 农业局 |
| 19 | 规模以下养殖 户污染治理率（%） | 60 | 非禁养区60 | 非禁养区小散养殖户正在摸排，禁养区完成治理71家 |  | 农业局 |
|  |  |  | 禁养区（含太湖一级保护区）100 |  |  |  |
| 20 | 完成VOCs治理企业数（家） | 40 | 80 | 5 |  | 环保局 （太湖办） |
| 21 | 建筑工地扬尘治理覆盖率（%） | / | 100 | 100 |  | 住建局 |
| 22 | 落实生态补偿资金（万元） | 13800 | 13800 | 启动中 |  | 财政局 |
| 23 | 较大及以上环境风险企业完成“八查八改”的总数 | 17 | 17 | 启动中 |  | 环保局 （太湖办） |
| 24 | 生态环境状况指数 | 69.6 | 69.6 | 69.6 |  | 环保局 （太湖办） |
| 25 | 环境责任保险 参保企业数（家） | 30 | 30 | 启动中 |  | 环保局 （太湖办） |

*生态补偿资金和环保支持类企业贷款统计数据含省、市、区三级。

附件2   各地明察暗访以及“263”信访举报问题统计表

| 地区 | 中央环保督查信访转办 |  | 省级曝光 |  | 江苏卫视“263”热线转办 |  | 市级曝光 |  | 市挂牌督办 |  | 市级信访 转办 |  | 区内部 |  | 区级曝光 |  | 区挂牌督办 |  | 区级信访 投诉 |  | 2017年 未完成 |  | 汇总(扣除重复项) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 曝光片 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 问题数 | 完成情况 | 问题数 | 完成情况 | 问题数 | 完成情况 | 问题数 | 完成情况 | 问题数 | 完成情况 | 问题数 | 完成情况 | 问题数 | 完成情况 | 问题数 | 完成情况 | 问题数 | 完成情况 | 问题数 | 完成情况 | 问题数 | 完成情况 | 问题数 | 完成情况 | 完成率 |
| 高新区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 胥口镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 越溪街道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 金庭镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00% |
| 城南街道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.00% |
| 甪直镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 2 | 33.33% |
| 郭巷街道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | 1 | 16.67% |
| 东山镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 16.67% |
| 木渎镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0.00% |
| 临湖镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.00% |
| 光福镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00% |
| 横泾街道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00% |
| 香山街道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 3 | 31 | 6 | 23.08% |

附件3   各地各相关部门宣传工作信息上报情况统计表

| 序号 | 属地政府 | 2月上报信息数 | 合计 | 2月区录用信息数 | 合计 | 2月市录 用信息数 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 度假区 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 开发区 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 高新区 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 木渎镇 | 7 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 甪直镇 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 胥口镇 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 东山镇 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 临湖镇 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 发改局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 经信局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 财政局 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 住建局 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 市容市政局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 水利局 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 农业局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 环保局 | 8 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 |